## Sheet1
Backlog pour le produit < WIZENDA>
Date: 12/03/2
Numéro | Type | Description | Complétion | Dépendance | Priorité | Sprint | Estimation (heures) | Estimation temps à complétion | Coût réel (heures) | Statut
1 | Objectif | Créer une base de données fonctionnelle | La base de données sql est créée et ses tables sont manipulables avec des requêtes | Connaître le langage SQL et la technologie SQL Lite3 | 1 | 1 | 1h30 | 0 | 1h15 | Terminé
2 | Fonctionnalité | Créer un compte utilisateur | Un compte utilisateur doit être créé et sauvegardé dans le système | La base de donnée doit être implémentée | 2 | 1 | 0.16667 | 0 | 4h30 | Terminé
3 | Fonctionnalité | Se connecter | L’utilisateur est connecté et a accès à ses informations | Un compte doit avoir été créé au préauable | 2 | 1 | 0.083333 | 0 | 0.083333 | Terminé
4 | Fonctionnalité | Consulter et modifier ses informations | Les informations sont affichées et les nouvelles données sont sauvegardées | Un compte doit avoir été créé au préalable | 3 | 1 | 0.041667 | 0 | 0.041667 | Terminé
5 | Interface | Créer l’interface utilisateur pour l’écran d’accueil, la connexion et la création de compte | Une interface simple et conviviale est affichée à l’utilisateur | Aucune | 4 | 1 | 0.20833 | 0 | 6h30 | Terminé
6 | Objectif | Apprentissage de l’outil Bootstrap-4 | NULL | NULL | 4 | 1,2,3 | 0.41667 | 0.29167 |  | En cours
7 | Fonctionnalité | Intégrer un calendrier | Un calendrier graphique est affiché | Savoir intégrer un élément externe à une application | 2 | 2 | 0.33333 | 0.33333 |  | À faire
8 | fonctionnalité | Afficher son agenda personnel | Le calendrier d’un utilisateur est affiché | Associer un calendrier à un utilisateur et le sauvegarder | 2 | 2 | 0.41667 | 0.41667 |  | À faire
9 | fonctionnalité | Ajouter un événement au calendrier | Un nouvel événement est affiché dans le calendrier | Maitriser le langage Javascript et l’outil importé | 2 | 2 | 0.20833 | 0.20833 |  | À faire
10 | Fonctionnalité | Supprimer un événement | L’événement sélectionné a disparu du calendrier |  | 3 | 2 | 0.20833 | 0.20833 |  | À faire
11 | Objectif | Apprendre à maitriser l’outil FULL CALENDAR (https://fullcalendar.io/) |  | Réussir à l’intégrer au système | 2 | 2 | 0.41667 | 0.41667 |  | À faire
12 | Fonctionnalité | Ajouter un objectif dans sa liste d’objectif | Un objectif a été ajouté | Implémenter la classe objectif et faire l’association avec la classe utilisateur | 3 | 2 | 0.20833 | 0.20833 |  | À faire
13 | Fonctionnalité | Implémenter l’algorithme TimeWizzard | L’algorithme génère un emploi du temps |  | 2 | 3 | 0.83333 | 0.83333 |  | À faire
14 | Fonctionnalité | Implémenter la notion de priorité dans les objectifs | Les objectifs possèdent un champs priorité qui sera pris en compte par l’algorithme |  | 4 | 3 | 0.25 | 0.25 |  | À faire
15 | Interface | Uniformiser et améliorer l’interface utilisateur |  |  | 5 | 2.3 | 0.33333 | 0.33333 |  | À faire
16 | Fonctionnalité | Intégrer l’outil de connexion google | Il est possible de passer par google pour créer et se connecter à un compte | Apprendre la technologie google nécessaire | 5 | 3 | 0.20833 | 0.20833 |  | À faire
17 | Fonctionnalité | Sauvegarder l’agenda sur Google Calendar | L’agenda créé est sur accessible sur l’application google Calendar |  | 5(6) | 3 | 0.5 | 0.5 |  | à faire
18
19